Objednatel SAKO BRNO A.S. Projekt Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1) Datum Červenec 2022

ccc

Intended for Document type Date

ČÁST II.i Smluvní harmonogram

ČÁST II.i Smluvní harmonogram

ČÁST II.i Smluvní harmonogram

| Název projektu | Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1) |
| --- | --- |
| Verze | 3 |
| Datum | 2022-07-21 |
| Dokumentace | Zadávací dokumentace – Část II – Ustanovení smlouvy |

Contents

1.	Smluvní milníky	2

2.	Smluvní Harmonogram	3

# Smluvní milníky

| Milník č. | Specifikace milníku | Termín ode Dne účinnosti (den) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Finanční uzavření | 0 den |
| 2 | Milník podléhající náhradám škod za prodlení Zahájení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD3, CD3, MD1, AD1 a ED1 dle Smlouvy. | - Vyplní Zhotovitel |
| 3 | Dokončení základů kotle a bunkru v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD4, CD4, MD2, AD2 and ED2 dle Smlouvy. | Vyplní Zhotovitel |
| 4 | Milník podléhající náhradám škod za prodlení Dokončení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD5, CD5, MD3, AD3 a ED3 dle Smlouvy. A současně zahájení Stavby definované jako milník, kdy dojde ke výstavbě ocelové konstrukce kotle a čištění spalin až do nejvyšší výškové úrovně roštu a kdy mohou dále nepřetržitě probíhat další stavební Práce. | Vyplní Zhotovitel |
| 5 | Ukončení dodávky hlavních komponent (tj. kotel, turbína, generátor, transformátory, kondenzátory a čerpadla kondenzátu, absorbér, tkaninový filtr, spalinový ventilátor) na Staveniště. | - Vyplní Zhotovitel |
| 6 | Ukončení těžké Montáže, včetně úspěšných výsledků provedení tlakové zkoušky kotle a umístění všech hlavních komponent na jejich základy (tj. turbína, generátor, transformátory, kondenzátory a čerpadla kondenzátu, absorbér, tkaninový filtr, spalinový ventilátor) včetně demontáže montážních jeřábů. | - Vyplní Zhotovitel |
| 7 | Dodání kompletního a Objednatelem odsouhlaseného návodu k obsluze a údržbě dle Smlouvy a ukončení Montáže podle části III, přílohy A11 Požadavek Objednatele. | Vyplní Zhotovitel |
| 8 | Milník podléhající náhradám škod za prodlení Úspěšné první zapálení komunálního odpadu a zahájení provozu Linky, kdy dochází ke kontinuálnímu spalování Odpadu. | Vyplní Zhotovitel |
| 9 | Zahájení Zkušebního provozu včetně dodání Objednatelem schváleného kompletního a finálního návodu k provozu a údržbě dle Smlouvy. | Vyplní Zhotovitel |
| 10 | Milník podléhající náhradám škod za prodlení Podepsání protokolu o Předběžném předání Díla | Vyplní Zhotovitel |

# Smluvní Harmonogram

Doplní Zhotovitel dle odst. 14.4 Smlouvy.