Objednatel SAKO BRNO A.S. Projekt Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1) Datum Únor 2023

Určeno pro Typ dokumentu Datum

ČÁST II.d Ceny a platební podmínky

ČÁST II.d Ceny a platební podmínky

ČÁST II.d Ceny a platební podmínky

| Název projektu | Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1) |
| --- | --- |
| Verze | 6 |
| Datum | 2023-2-15 |
| Dokumentace | Zadávací dokumentace – Část II – Ustanovení smlouvy |

Obsah

1.	Cena Díla	2

2.	Specifikace ceny	3

2.1	Obecně	3

2.2	Měna	3

2.3	Daně	3

3.	Platební harmonogram a fakturace	4

3.1	Fakturace	4

3.2	Zasílání faktur	4

3.3	Platební harmonogram	4

4.	Souhnr Ceny Díla	6

5.	Specifikace Ceny Díla	7

5.1	Rozsah Díla	8

5.2	Opce	22

5.3	Jednotkové ceny dalších opcí	22

# Cena Díla

Cena Díla dle čl. 26 Smlouvy činí částku ve výši _________________ Kč bez DPH, která vedle skutečností ve Smlouvě stanovených zahrnuje také cenu opcí uvedených v této příloze. [ZHOTOVITEL DOPLNÍ V KONEČNÉ NABÍDCE, přičemž zadavatel nepředpokládá, že tato hodnota překročí hodnotu Ceny Díla před slevou podle postupu dle odst. 26.13 Smlouvy (zahrnující také cenu opcí uvedených v této příloze), ve výši 4,753 mld. Kč. Překročení této hodnoty může znamenat zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Současně s touto podmínkou navíc platí, že hodnota nepřekročí hodnotu Ceny Díla, která by znamenala u hodnotícího kritéria K1. Celková finanční výhodnost určeného vyplněním části 0.d Závazný vzor ekonomického modelu vypočtenou čistou současnou hodnotu menší než -3,607 mld. Kč; v rámci konečné nabídky Zhotovitel tuto cenu vyčíslí dle níže uvedeného, tj. provede propočet části Ceny Díla, která nebude hrazena v EUR, na Kč. Dále vyčíslí slevu dle odst. 26.13 Smlouvy níže]

Jestliže Objednatel uplatní vyhrazenou změnu dne odst. 26.13 Smlouvy, pak se za Cenu Díla považuje částka uvedená v předchozím odstavci a snížená o slevu určenou postupem dle odst. 26.13 Smlouvy a touto přílohou, která je vyčíslena níže. Taková částka je Cenou Díla dle odst. 26.1 Smlouvy a z ní:

- část Ceny Díla v Kč činí: _________________ [ZHOTOVITEL V KONEČNÉ NABÍDCE PROVEDE VÝPOČET TÉTO ČÁSTI CENY DÍLA POSTUPEM UVEDENÝM NÍŽE] Kč bez DPH*;

- část Ceny Díla v EUR činí: 82.170.000,- EUR bez DPH.

* pro účely stanovení celkové Ceny Díla v Kč po uplatnění vyhrazené změny Objednatele hradit část Ceny Díla v EUR dle odst. 26.13 Smlouvy se pro přepočet části Ceny Díla v EUR na Kč použije kurz České národní banky _______________ [ZHOTOVITEL DOPLNÍ KONEČNÉ NABÍDCE S OHLEDEM NA DOPLNĚNÝ OBJEM FINANCOVÁNÍ V EUR A NÁSLEDNĚ VE FINÁLNÍ NABÍDCE], který je stanoven jako průměr kurzů devizového trhu EUR/Kč vyhlášených Českou národní bankou v období 10ti pracovních dní před podáním finální nabídky Zhotovitele do Zadávacího řízení.

Bude-li část Ceny Díla hrazena v EUR, poskytne Zhotovitel slevu Ceny Díla určenou postupem dle odst. 26.13 Smlouvy ve výši ______________ [ZHOTOVITEL DOPLNÍ V KONEČNÉ NABÍDCE S OHLEDEM NA DOLNĚNÝ OBJEM FINANCOVÁNÍ V EUR] Kč bez DPH. Pro účely přepočtu slevy na Kč Zhotovitel použije kurz České národní banky uvedený výše, který je stanoven jako průměr kurzů devizového trhu EUR/Kč vyhlášených Českou národní bankou v období 10ti pracovních dní před podáním finální nabídky Zhotovitele do Zadávacího řízení;

Zhotovitel se zavazuje dodržet níže uvedený harmonogram plateb.

Jestliže Objednatel neuplatní vyhrazenou změnu dle odst. 26.13 Smlouvy, bude skutečná procentuální výše jednotlivých plateb dle platebního harmonogramu uvedeného v článku 3.3 této přílohy stanovena jako polovina součtu uvedených procentních hodnot plateb v Kč a EUR v článku 3.3  Platební harmonogram.

Zhotovitel zaručuje, že do své Nabídky zahrnul v popsaném rozsahu veškeré náklady spojené se svým závazkem provést Dílo řádně a včas.

Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla dle Smlouvy, a to zejména za návrh, provedení stavebních prací, nepředvídané události, náklady na dodávku a instalaci zařízení, náklady na nestavební činnosti.

Zhotovitel zaručuje, že je schopen realizovat Dílo v potřebné kvalitě a v plném souladu s jeho Nabídkou.

# Specifikace ceny

## Obecně

Cena Díla se považuje za úplnou platbu za provedení celého Díla Zhotovitelem.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za zahrnutí veškerých příslušných nákladových položek, včetně krytí jemu uložených povinností a odpovědností ve Smlouvě a na základě Smlouvy, a to včetně svého vlastního zisku.

Cena Díla je pevnou paušální částkou, která bude upravována pouze dle ujednání dle odst. 26.1.1. až 26.1.3 Smlouvy.

Specifikace Ceny Díla a zvláštní opce, které tvoří část Ceny Díla, jsou uvedeny v této části II.d. Ceny a platební podmínky. Všechny ceny zahrnují balení, přepravu, daně, pojištění, instalaci, uvedení do provozu, zkušební provoz a školení jakožto součást Díla.

Specifikace ceny představuje veškeré položky splatné za realizaci Díla. Náklady, které Zhotovitel nezbytně vynaloží na splnění svých smluvních povinností a které nejsou konkrétně uvedeny, budou považovány za zahrnuté do cen.

## Měna

Všechny ceny a platby budou uváděny v českých korunách (Kč) a Eurech (EUR).

## Daně

Zhotovitel zajistí, aby Objednateli nebyly fakturovány žádné poplatky a daně, jakými jsou např.  dovozní daň, cla.

# Platební harmonogram a fakturace

## Fakturace

Fakturace bude probíhat samostatně s ohledem na:

- Platby za milníky

- Žádosti o změnu

## Zasílání faktur

Faktury budou zasílány v elektronické podobě <formát souboru bude určen> . Fakturace se bude řídit obecnými daňovými pravidly platnými v České republice a bude označena:

EAN číslo	:  <EAN Number>

Referenční č. Smlouvy	:  <Contract Reference>

Zakázkové číslo	:  <Order Number>

Název Smlouvy	:  <Contract Name>

## Platební harmonogram

Platební harmonogram a harmonogram jistot a záruk, které má Zhotovitel poskytnout v souladu s čl. 26 Smlouvy, je uveden níže.

První faktura za platbu č.1 může být předložena nejdříve poté, co Objednatel obdrží a akceptuje:

- Podepsanou Smlouvu oběma smluvními stranami

- Jistotu za provedení Díla (poskytnuta v souladu s požadavky stanovenými v čl. 29 Smlouvy)

- Předložení pojistné smlouvy k pojištění profesní odpovědnosti Zhotovitele dle čl. 30 Smlouvy

- Podrobný harmonogram Zhotovitele

- Organizační plán projektu Zhotovitele a plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví s ohledem na Dílo (plán BOZP Zhotovitele)

- Manuál zajištění kvality Zhotovitele

- Plán dokumentace Zhotovitele

- Plán zajištění shody (CE-plán) Zhotovitele

- Plán personálního zajištění Zhotovitele (nasazení pracovníků)

- Plán Staveniště Zhotovitele

- Vzor měsíční zprávy Zhotovitele

| Platba č. | Procento podílu Ceny Díla v Kč | Procento podílu Ceny Díla v EUR | Podmínky milníku pro platbu | Záruky Zhotovitele (vystavené nebo snížené) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30% | 30% | Finanční uzavření a po splnění požadavků pro platbu č. 1 dle odst. 3.3 této přílohy a uplynutí 3 měsíců ode Dne účinnosti a, jestliže Objednatel v této lhůtě nevypoví Smlouvu dle odst. 32.13 a 32.14 Smlouvy nebo nedá pokyn k přerušení provádění Díla dle odst. 32.15 Smlouvy. Přeruší-li Objednatel provádění Díla pokynem podle odst. 32.15 Smlouvy, je podmínkou pro platbu dle tohoto milníku obdržení pokynu Objednatele k obnovení provádění Díla dle odst. 32.15 Smlouvy. | Jistota za provedení Díla ve výši 10% Ceny Díla + Záruky za platbu ve zbylé celkové výši platby č. 1 (po odečtení jistoty za provedení Díla) v souvisejícím reálném poměru měn (Kč / EUR), přičemž tento poměr se odvíjí od toho, v jaké části bude platba dle tohoto milníku zaplacena v Kč a v jakém bude zaplacena v EUR |
| 2 | 10% | 0% | Zahájení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD3, CD3, MD1, AD1 a ED1 dle Smlouvy. Podmíněno vystavením a poskytnutím schválené záruky za platbu v souladu se Smlouvou. | Záruka za platbu ve výši a měně platby č. 2 |
| 3 | 10% | 0% | Dokončení základů kotle a bunkru v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD4, CD4, MD2, AD2 a ED2 dle Smlouvy. Podmíněno vystavením a poskytnutím schválené záruky za platbu v souladu se Smlouvou. | Záruka za platbu ve výši a měně platby č. 3 |
| 4 | 20% | 0% | Dokončení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD5, CD5, MD3, AD3 a ED3 dle Smlouvy. A současně zahájení Stavby definované jako milník, kdy dojde k výstavbě ocelové konstrukce kotle a čištění spalin až do nejvyšší výškové úrovně roštu a kdy mohou dále nepřetržitě probíhat další stavební Práce. Podmíněno vystavením a poskytnutím schválené záruky za platbu v souladu se Smlouvou. | Záruka za platbu ve výši a měně platby č. 4 |
| 5 | 10% | 10% | Ukončení dodávky hlavních komponent (tj. kotel, turbína, generátor, transformátory, kondenzátory a čerpadla kondenzátu, absorbér, tkaninový filtr, spalinový ventilátor) na Staveniště. |  |
| 6 | 0% | 10% | Ukončení těžké Montáže, včetně úspěšných výsledků provedení tlakové zkoušky kotle a umístění všech hlavních komponent na jejich základy (tj. turbína, generátor, transformátory, kondenzátory a čerpadla kondenzátu, absorbér, tkaninový filtr, spalinový ventilátor) včetně demontáže montážních jeřábů. | Uvolnění záruk za platby č. 1, 2 a 3. |
| 7 | 0% | 20% | Dodání kompletního a Objednatelem odsouhlaseného návodu k obsluze a údržbě dle Smlouvy a ukončení Montáže podle části III, přílohy A11 Požadavek Objednatele. |  |
| 8 | 0% | 10% | Úspěšné první zapálení komunálního odpadu a zahájení provozu Linky, kdy dochází ke kontinuálnímu spalování Odpadu. |  |
| 9 | 10% | 10% | Zahájení Zkušebního provozu včetně dodání Objednatelem schváleného kompletního a finálního návodu k provozu a údržbě dle Smlouvy. | Uvolnění záruky za platbu č. 4 |
| 10 | 10% | 10% | Podepsání protokolu o Předběžném předání Díla |  |
| 11 |  |  | Vystavení potvrzení o průběhu Garanční doby dle čl. 17 Smlouvy a uplynutí Garanční doby | Jistota za provedení Díla snížena na 5% z Ceny Díla |
| 12 |  |  | Konec 5leté záruční lhůty (stavební část) | Uvolnění Jistoty za provedení Díla . |

# SouhRrN Ceny Díla

| Popis | Souhrn Ceny Díla V českých korunách (Kč) bez DPH. |
| --- | --- |
| Mezisoučet, spalovací systém/kotel, poz. 1 až 17 |  |
| Mezisoučet, systém čištění spalin, poz. 20 až 25 |  |
| Mezisoučet, parní turbína, poz. 30 až 36 |  |
| Mezisoučet, kondenzátní systém, poz. 40 až 42 |  |
| Mezisoučet, systém dálkového vytápění, poz. 50 až 51 |  |
| Mezisoučet, generátor, poz. 60 až 63 |  |
| Mezisoučet, pomocná zařízení, poz. 70 až 72 |  |
| Mezisoučet, elektro zařízení, poz. 80 až 93 |  |
| Mezisoučet, řídicí a monitorovací systém (CMS), poz. 100 až 111 |  |
| Mezisoučet, stavební práce a standardní projekty, poz. 130 až 135 |  |
| Mezisoučet, různá zařízení, poz. 140 až 145 |  |
| Mezisoučet, spotřebně díly, poz. 150 |  |
| Mezisoučet, náhradní díly, poz. 160 |  |
| Mezisoučet, provedení projektu, dokumentace a Dočasné Práce, poz. 170 až 185 |  |
| Mezisoučet, stavební konstrukce SO 101, poz. 190 až 198 |  |
| Mezisoučet, stavební konstrukce SO 102, poz. 200 až 208 |  |
| Mezisoučet, stavební konstrukce SO 103, poz. 210 až 218 |  |
| Mezisoučet, stavební konstrukce SO 106, poz. 220 až 228 |  |
| Mezisoučet, stavební konstrukce SO 411, poz. 230 až 238 |  |
| Mezisoučet, stavební konstrukce SO 501, poz. 240 až 248 |  |
| Mezisoučet, stavební konstrukce SO 502, poz. 250 až 258 |  |
| Mezisoučet, stavební konstrukce - ostatní, poz. 260 až 267 |  |
| Mezisoučet, náklady na zajištění, poz. 280 až 282 |  |
| Cena Díla, poz. 290 |  |
| slovy (Kč) |  |

# Specifikace Ceny Díla

Specifikace ceny je stanovena jako pevná cena během celé doby trvání Smlouvy uváděná v českých korunách (Kč) bez DPH.

## Rozsah Díla

|  | Spalovací systém/kotel s pomocným zařízením |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spalovací systém s násypkou se vstupním skluzem, hydraulickým uzávěrem, podávacím systémem, roštem včetně pohonů roštu, kryty a podpěrnými ocelovými konstrukcemi, skluzem a vynašečem škváry, výsypkami propadu, přepravou propadu na vynašeč škváry. | Kč |
| 2 | Zařízení v násypce a ve vstupním skluzu ve formě detekčního systému klenby, systému generování signálu přívodu odpadu založeného na mikrovlnném systému a automatického systému odstraňování klenby. | Kč |
| 3 | - Systémy pro spalovací a chladicí vzduch, včetně ventilátorů primárního, sekundárního a chladicího vzduchu, ohříváků vzduchu, potrubí, řídicích systémů a nezbytných zařízení pro snížení hladin hluku. | Kč |
| 4 | Kompletní hydraulická stanice s čerpacími systémy. | Kč |
| 5 | Kompletní systém pro pomocné/najížděcí plynové hořáky. | Kč |
| 6 | Instalace plně automatického vodního vstřikovacího systému pro čištění 1. a 2. tahu kotle. | Kč |
| 7 | Kotel s vertikálními radiačními tahy a horizontálním konvekčním tahem včetně integrovaného horního bubnu, automatického systému čištění nánosů a nosných ocelových konstrukcí, jakož i zařízení pro odtah vzduchu, odluhu, odvodnění kotle apod. | Kč |
| 8 | - SNCR systém pro redukci NOx včetně čerpadel, potrubí atd. | Kč |
| 9 | Kompletní systém pro demi vodu včetně nádrže na demi vodu, čerpadel, připojení potrubí do Stávajícího zařízení a přívodu demi vody do napájecí nádrže | Kč |
| 10 | Napájecí nádrž/odplyňovák | Kč |
| 11 | Parní redukční stanice tlaku včetně potrubí vedoucího od potrubí ostré páry do napájecí nádrže/odplyňováku, a to včetně regulačního ventilu pro regulaci teploty v napájecí nádrži/odplyňováku | Kč |
| 12 | Dvě elektricky poháněná čerpadla napájecí vody a jedno napájecí čerpadlo poháněné dieselovým motorem | Kč |
| 13 | Stanice pro odběr vzorků (vzorkovače) včetně chladicích systémů, měřících zařízení atd. pro monitorování chemie vody. Zařízení pro automatické dávkování chemikálií do parovodního cyklu pro úpravu kotelní vody. | Kč |
| 14 | Měření koncentrace spalin pro sledování provozu kotle a systému SNCR | Kč |
| 15 | Potrubí ve parovodním cyklu s ventily, instrumentaci, měřiči atd. | Kč |
| 16 | Systémy pro manipulaci a dopravu škváry a popele. | Kč |
| 17 | Jiné (jak je uvedeno níže). | Kč |
| 18 | Mezisoučet, spalovací systém/kotel (suma 1-17) | Kč |

Čištění spalin

| 20 | Absorbér a textilní filtr včetně všech pomocných systémů. | Kč |
| --- | --- | --- |
| 21 | Spalinový ventilátor včetně všech pomocných systémů. | Kč |
| 22 | Systém kontinuálního měření emisí a měření surového plynu včetně všech pomocných systémů. | Kč |
| 23 | Komín a spalinovody včetně všech pomocných systémů. | Kč |
| 24 | Zásobní sila a nádrže včetně všech pomocných systémů. | Kč |
| 25 | Jiné (jak je uvedeno níže). | Kč |
| 26 | Mezisoučet, systém čištění spalin (suma 20-25) | Kč |

|  | Parní turbína |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | Kompletní parní protitlaká turbína s neregulovaným a/nebo regulovaným odběrem. | Kč |
| 31 | Spojky a redukční převodovka mezi parní turbínou a generátorem (pokud je to nutné). | Kč |
| 32 | Prováděcí projekt, dohled a kontrola rozměrů tykající se betonového turbínového stolu | Kč |
| 33 | Podpůrný systém betonového turbínového stolu | Kč |
| 34 | Veškerá potřebná vnitřní propojení a pomocná zařízení, včetně zařízení na konzervaci suchým vzduchem. | Kč |
| 35 | Veškerá potřebná instrumentace a měřicí zařízení pro bezpečný provoz a řízení Linky. | Kč |
| 36 | Dodatečná zařízení, mimo jiné: - Parní síto, všechny ventily a instrumentaci potřebnou na přívodním potrubí ostré páry k zajištění bezpečného provozu a řízení turbíny. - Základní rám(y) pro parní turbínu, převodovku a generátor. - Všechny ocelové díly nezbytné pro montáž betonového stolu turbíny včetně základových šroubů a všech požadovaných odlitých dílů. - Natáčedlo - Kompletní odvodnění a systém podtlaku. - Systém mazacího a regulačního oleje, a to včetně nádrže(nádrží) na olej, chladičů, filtrů, odlučovače oleje, čerpadel včetně motorů a proplachovacího oleje a první náplně mazacího oleje a regulačního oleje - Trysky pro připojení zařízení pro konzervaci suchým vzduchem. | Kč |
| 37 | Mezisoučet, parní turbína (suma 30-36) | Kč |

|  | Kondenzátní systém |  |
| --- | --- | --- |
| 40 | Kompletní kondenzátní systém včetně: - Kondenzátní potrubí z topného kondenzátoru a čerpadel kondenzátu. - Kompletní sady čerpadel na kondenzát, každá s kapacitou 2 x 100% pro každý kondenzátor, včetně všech potřebných potrubí a ventilů včetně instrumentace pro čerpání kondenzátu z kondenzátorů do napájecí nádrže/odplyňováku - Regulační ventily kondenzátu pro všechny provozní režimy. | Kč |
| 41 | Vysokotlaký systém vstřikování vody do by-passové stanice turbíny včetně ovládacích a uzavíracích - ventilů, sít atd. | Kč |
| 42 | Kompletní topné kondenzátory (také by-passový kondenzátor) se všemi potřebnými přípojkami páry, topné vody a instrumentací. | Kč |
| 43 | Mezisoučet, Kondenzátní systém (suma 40-42) | Kč |

|  | Systém dálkového vytápění |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | Kompletní systém dálkového vytápění: - Výstupní a vratní potrubí topné vody z topného kondenzátoru do stávající HVS včetně zemních prací, položení, potrubních mostů atd. - Rezervní systém udržování tlaku a celkové regulace dálkového vytápění. - Instalace měření energie na všech jednotkách výroby tepla a všech jednotkách spotřeby tepla systému dálkového vytápění. - Veškeré potřebné potrubí, podpěry potrubí, izolace, ventily, instrumentace, odvzdušňovací a odvodňovací zařízení. | Kč |
| 51 | Letní chladiče (suché chladiče) včetně výměníku tepla a oběhových čerpadel. - veškeré potřebné potrubí, podpěry potrubí, izolace, ventily, přístrojové vybavení, odvzdušňovací a odvodňovací zařízení, naplnění glykolem. | Kč |
| 52 | Mezisoučet, systém dálkového vytápění (suma 50-51) | Kč |

|  | Generátor |  |
| --- | --- | --- |
| 60 | Kompletní 3 fázový synchronní generátoru 6,3 kV pro připojení k parní turbíně, včetně budicího a AVR zařízení, ovládacího panelu a měřicího zařízení, chladicího a mazacího zařízení, atd. | Kč |
| 61 | Neutrálního uzemnění včetně kabelu mezi generátorem a skříní nuly generátoru. | Kč |
| 62 | Kompletní instalace NN kabelů a kabelů řízení a regulace včetně nízkonapěťových kabelů, řídicích a měřicích kabelů, kabelových tras, svorkovnic a dalších instalačních materiálů. | Kč |
| 63 | Kompletní uzemňovací systém s uzemňovacím vodičem, ochrannými vodiči a pospojením generátoru a zařízení, vč. hlavní uzemňovacích přípojnic atd. | Kč |
| 64 | Mezisoučet, generátor (suma 60-63) | Kč |

|  | Pomocná zařízení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Kompletní systém chlazení komponent pro Linku, včetně chladičů vzduchu, cirkulačních čerpadel, expanzního systému, filtrů, uzavíracích a regulačních ventilů, potrubí atd., a to včetně úplného propojení se stávajícím systémem chlazení komponent pomocí absorpčního tepelného čerpadla. |  |  | Kč |
| 71 | Systém distribuce stlačeného vzduchu. Kromě připojovacích bodů pro procesní vzduch a přístrojový vzduch požadovaných v rámci Díla musí Zhotovitel zahrnout dalších 50 připojovacích bodů pro procesní vzduch a přístrojový vzduch, které budou umístěny v jiných částech Linky. Systémy distribuce stlačeného vzduchu pro procesní vzduch a přístrojový vzduch musí být zajištěny jako samostatné kruhové systémy pro každou z obou kvalit stlačeného vzduchu. |  |  | Kč |
| 72 | Kompletní rozvody systému centrálního vysavače pro Linku včetně všech potrubí, přípojek a hadic. |  |  | Kč |
| 73 | Mezisoučet, pomocná zařízení (suma 70-72) |  |  | Kč |
|  | Elektrická zařízení |  |  |  |
| 80 | Přidružený systém ochrany distribuční sítě - 22 kV včetně rozšíření stávajícího rozvaděče R2 o dvě pole. |  |  | Kč |
| 81 | Rozvaděč vypínače generátoru a přidružená ochrana generátoru a synchronizační systém. |  |  | Kč |
| 82 | Kompletní sestava výkonových transformátorů včetně pomocného zařízení, vedení kabelů, uzemnění a pospojování a instalačních materiálů včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd. |  |  | Kč |
| 83 | Kompletní sestava distribučních transformátorů včetně pomocného zařízení, vedení kabelů, uzemnění a pospojování a instalačních materiálů včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd. |  |  | Kč |
| 84 | MDB distribuční rozvaděče včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd. |  |  | Kč |
| 85 | Distribuční rozvaděče a MCC (Motor Control Center) včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd. |  |  | Kč |
| 86 | Systém nouzového generátoru včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd. |  |  | Kč |
| 87 | Systém zálohovaného napájení UPS včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd. |  |  | Kč |
| 88 |  | Bateriové systémy pro UPS. |  | Kč |
| 89 |  | Frekvenční měniče včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd. |  | Kč |
| 90 |  |  | Systém pohonu spalinového ventilátoru včetně frekvenčního měniče a napájecích kabelů včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, FAT, napájení, instalace, SAT atd. | Kč |

| 91 |  | Sada kompletních kabelových instalací 22kV-6kV-400V-230V, propojení rozvaděčů, bezpečných napájecích zdrojů ke koncovým spotřebičům v provozu, včetně vedení kabelů, uzemnění a pospojování a instalačních materiálů včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, funkčních zkoušek na straně dodavatele, dodávky, instalace, funkčních zkoušek na stavbě atd. | Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 92 |  | Sada kompletní instalace signálních a řídicích kabelů pro komunikaci s instrumentací a sběrnicemi včetně vedení kabelů, uzemnění a pospojování a instalačních materiálů. včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, funkčních zkoušek na straně dodavatele, dodávky, instalace, funkčních zkoušek na stavbě atd. | Kč |
| 93 |  | Zemnění | Kč |
| 94 | Mezisoučet, elektro zařízení (suma 80-93) |  | Kč |

|  | Řídicí a monitorovací systém (CMS) |  |
| --- | --- | --- |
| 100 | Řídicí jednotka a panely RIO (úroveň 1) vč. programování aplikací. Včetně nezbytného signálního rozhraní se Stávajícím zařízením. | Kč |
| 101 | Celkový CMS s vybavením pro úroveň 2 a 3 vč. programování aplikací a měření parametrů a licence | Kč |
| 102 | Montáž/instalace RIO panelů /skříní a přidružených IO komunikačních modulů vč. RIO panelů/skříní a přidružených IO komunikačních modulů pro skříně MCC/ACC. Montáž/instalace CCTV kamer. | Kč |
| 103 | Dodávka, montáž a instalace veškerého vedení kabelů CMS, kabelových žebříků, kabelových lávek a kabelových kanálů. Pro všechna zařízení CMS | Kč |
| 104 | Veškerá instrumentace, komponenty a inteligentní zařízení mimo CMS | Kč |
| 105 | Sběrnicové komunikační kabely pro všechny přístroje, komponenty a inteligentní zařízení a signálové kabeláže mezi přístrojovými a komunikačními rozhraními. | Kč |

| 106 | Montáž/instalace veškeré instrumentace, komponent a inteligentních zařízení. | Kč |
| --- | --- | --- |
| 107 | Všechny související práce včetně natažení sběrnicových a signálních kabelů, ukončení a veškerá nutná přizpůsobení kabelů. | Kč |
| 108 | Základní návrhové parametry programování celkového řídicího a monitorovacího systému (CMS). | Kč |
| 109 | FAT a SAT včetně účasti a provedení všech testů nezbytných pro CMS. | Kč |
| 110 | CCTV zařízení pro celé zařízení | Kč |
| 111 | RIO panely | Kč |
| 120 | Mezisoučet, řídicí a monitorovací systém (CMS) (suma 100-111) | Kč |

|  | Stavební práce a standardní projekty |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | - Nosné ocelové konstrukce pro komponenty systému, včetně základových desek | Kč |
| 131 | Všechna zavěšení a podpěry pro spalinovody, potrubí, pojistné ventily, tlumiče hluku atd., včetně potřebných konstrukcí k přenosu sil vyvolaných zavěšením/podporu z instalací na primární stavební konstrukce. | Kč |
| 132 | Izolace, opláštění a povrchová úprava dodávaných komponentů. | Kč |
| 133 | Všechny plošiny, ochozy a schodiště, které jsou podle názoru Objednatele potřebné pro provoz, servis a údržbu Díla a únikové cesty v souladu s požadavky orgánů BOZP, a to včetně plošin ve všech místech měřicích bodů, ventilů, závěsů atd. | Kč |
| 134 | Základové šrouby, vzorky pro betonování a nezbytné injektáže všech podpěr strojů/zařízení, které nesou a přenášejí zatížení na stavební konstrukce. Zhotovitel odpovídá za jejich správné usazení, vyrovnání a kontrolu před zabetonováním | Kč |
| 135 | Uzavření všech průchodů z důvodu potrubí, kouřovodů a kabelů včetně protipožární ochrany. Každá místnost je považována za samostatný požární úsek. Všechny prostupy musí být zakryty ocelovým plechem. | Kč |
| 136 | Mezisoučet, stavební práce a standardní projekty (suma 130-135) | Kč |
|  | Různá zařízení |  |
| 140 | Veškeré nutná zařízení jako čerpadla, potrubí, řídicí zařízení atd.) pro opětovné použití oplachové vody a podobných toků odpadních vod zachytávaných v jímce odpadních vod. | Kč |
| 141 | Všechny nezbytné ventilátory, čerpadla, filtry atd., které nemusí být uvedeny ve výše uvedených položkách, a dále všechny spojovací díly, jako jsou spalinovody, potrubí, ventily, klapky, kompenzátory atd. | Kč |
| 142 | Všechny chemikálie, maziva, hydraulické kapaliny a chladiva potřebná pro uvedení do provozu Linky. Sila a nádrže na chemikálie jako jsou Ca (OH)2, CaO, aktivní uhlí a HOK atd. musí být před začátkem Zkušebního provozu doplněny do plné úrovně. | Kč |
| 143 | Ventilace a chlazení motorů, komponent, panelů atd. | Kč |
| 144 | Veškeré potřebné vybavení jeřábu, kladkostroje, zdvihadla atd. pro údržbu. | Kč |
| 145 | - Součástí Díla musí být všechny nezbytné speciální nástroje pro provoz a údržbu | Kč |
| 146 | Mezisoučet, různá zařízení (suma 140-145) | Kč |

|  | Spotřební díly |  |
| --- | --- | --- |
| 150 | Všechny součásti podléhající opotřebení nezbytné pro provoz až do konce běžné dvouleté Záruční doby podle specifikací v příloze A10. | Kč |
| 151 | Jednotková cena roštnic roštu platná po dobu podle části II.h Garantované parametry. |  |
|  |  | Kč |
|  | Náhradní díly |  |
| 160 | Všechny potřebné náhradní díly podle specifikací v příloze A10. | Kč |

|  | Realizace projektu, dokumentace a Dočasné Práce |  |
| --- | --- | --- |
| 170 | Řízení, správa a koordinace projektu související s realizací Díla v souladu se Smlouvou. | Kč |
| 171 | Veškeré náklady na zajištění Zdrojů dle Smlouvy. | Kč |
| 172 | Veškeré práce související se zajištěním kvality. | Kč |
| 173 | Označení CE a příprava osvědčení o shodě. | Kč |
| 174 | Účast na projektových jednáních, schůzkách a dalších setkáních požadovaných Objednatelem | Kč |
| 175 | Veškeré Dočasné Práce nutné k realizaci Díla. | Kč |
| 176 | Koordinace v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (BOZP) | Kč |
| 177 | Náklady na Staveniště, oplocení, zařízení staveniště, sociální zařízení atd. | Kč |
| 178 | Dokumentace Díla v souladu se Smlouvou. | Kč |
| 179 | Příručka pro provoz a údržbu | Kč |
| 180 | Školení v souladu s přílohou A8. | Kč |
| 181 | Veškerá doprava a montáž za účelem provedení Díla. | Kč |
| 182 | Zkoušení a uvedení Linky do provozu. | Kč |
| 183 | Asistence při Výkonových zkouškách. | Kč |
| 184 | Vyklizení a vyčištění místa realizace | Kč |
| 185 | Jiné (jak je uvedeno níže) | Kč |
| 186 | Mezisoučet, realizace projektu, dokumentace a Dočasné Práce (suma 170-185) | Kč |

|  | Náklady na stavební část – Stávající SO 101 hala zásobníku odpadů |  |
| --- | --- | --- |
| 190 | Příprava staveniště a demoliční práce | Kč |
| 191 | Práce na staveništi a výkopové práce | Kč |
| 192 | Externí inženýrské sítě | Kč |
| 193 | Betonářské práce | Kč |
| 194 | Ocelové konstrukce | Kč |
| 195 | Fasády a opláštění včetně architektury | Kč |
| 196 | Vnitřní povrchové úpravy | Kč |
| 197 | Vzduchotechnika/instalatérské práce | Kč |
| 198 | Elektroinstalace, budova | Kč |
| 199 | Mezisoučet, stavební část - Stávající SO 101 hala zásobníku odpadů (suma 190-198) | Kč |

|  | Náklady na stavební část – Stávající SO 102 Hala kotelny |  |
| --- | --- | --- |
| 200 | Příprava staveniště a demoliční práce | Kč |
| 201 | Práce na staveništi a výkopové práce | Kč |
| 202 | Externí inženýrské sítě | Kč |
| 203 | Betonářské práce | Kč |
| 204 | Ocelové konstrukce | Kč |
| 205 | Fasády a opláštění včetně architektury | Kč |
| 206 | Vnitřní povrchové úpravy | Kč |
| 207 | Vzduchotechnika/instalatérské práce | Kč |
| 208 | Elektroinstalace, budova | Kč |
| 209 | Mezisoučet, stavební část - Stávající SO 102 Hala kotelny (suma 200-208) | Kč |
|  | Náklady na stavební část – Stávající SO 103 Škvárové hospodářství |  |
| 210 | Příprava staveniště a demoliční práce | Kč |
| 211 | Práce na staveništi a výkopové práce | Kč |
| 212 | Externí inženýrské sítě | Kč |
| 213 | Betonářské práce | Kč |
| 214 | Ocelové konstrukce | Kč |
| 215 | Fasády a opláštění včetně architektury | Kč |
| 216 | Vnitřní povrchové úpravy | Kč |
| 217 | Vzduchotechnika/instalatérské práce | Kč |
| 218 | Elektroinstalace, budova | Kč |
| 219 | Mezisoučet, stavební část - Stávající SO 103 Škvárové hospodářství (suma 210-218) | Kč |

|  | Náklady na stavební část – Stávající SO 106 Trafostanice |  |
| --- | --- | --- |
| 220 | Příprava staveniště a demoliční práce | Kč |
| 221 | Práce na staveništi a výkopové práce | Kč |
| 222 | Externí inženýrské sítě | Kč |
| 223 | Betonářské práce | Kč |
| 224 | Ocelové konstrukce | Kč |
| 225 | Fasády a opláštění včetně architektury | Kč |
| 226 | Vnitřní povrchové úpravy | Kč |
| 227 | Vzduchotechnika/instalatérské práce | Kč |
| 228 | Elektroinstalace, budova | Kč |
| 229 | Mezisoučet, stavební část - Stávající SO 106 Trafostanice (suma 220-228) | Kč |
|  | Náklady na stavební část – Stávající SO 401 Dotřiďovací a turbínová hala |  |
| 230 | Příprava staveniště a demoliční práce | Kč |
| 231 | Práce na staveništi a výkopové práce | Kč |
| 232 | Externí inženýrské sítě | Kč |
| 233 | Betonářské práce | Kč |
| 234 | Ocelové konstrukce | Kč |
| 235 | Fasády a opláštění včetně architektury | Kč |
| 236 | Vnitřní povrchové úpravy | Kč |
| 237 | Vzduchotechnika/instalatérské práce | Kč |
| 238 | Elektroinstalace, budova | Kč |
| 239 | Mezisoučet, stavební část - Stávající SO 401 Dotřiďovací a turbínová hala (suma 230-238) | Kč |

|  | Náklady na stavební část – Nové SO 501 Rozšíření haly zásobníku odpadů |  |
| --- | --- | --- |
| 240 | Příprava staveniště a demoliční práce | Kč |
| 241 | Práce na staveništi a výkopové práce | Kč |
| 242 | Externí inženýrské sítě | Kč |
| 243 | Betonářské práce | Kč |
| 244 | Ocelové konstrukce | Kč |
| 245 | Fasády a opláštění včetně architektury | Kč |
| 246 | Vnitřní povrchové úpravy | Kč |
| 247 | Vzduchotechnika/instalatérské práce | Kč |
| 248 | Elektroinstalace, budova | Kč |
| 249 | Mezisoučet, stavební část - Nové SO 501 Rozšíření haly zásobníku odpadů (suma 240-248) | Kč |

|  | Náklady na stavební část – Nové SO 502 Hala kotelny, čištění spalin a strojovny K1 |  |
| --- | --- | --- |
| 250 | Příprava staveniště a demoliční práce | Kč |
| 251 | Práce na staveništi a výkopové práce | Kč |
| 252 | Externí inženýrské sítě | Kč |
| 253 | Betonářské práce | Kč |
| 254 | Ocelové konstrukce | Kč |
| 255 | Fasády a opláštění včetně architektury | Kč |
| 256 | Vnitřní povrchové úpravy | Kč |
| 257 | Vzduchotechnika/instalatérské práce | Kč |
| 258 | Elektroinstalace, budova | Kč |
| 259 | Mezisoučet, stavební část - Nové SO 502 Hala kotelny, čištění spalin a strojovny K1 (suma 250-258) | Kč |

|  | Náklady na stavební část – ostatní drobné stavební práce |  |
| --- | --- | --- |
| 260 | Příprava staveniště a demoliční práce | Kč |
| 261 | Práce na staveništi a výkopové práce | Kč |
| 262 | Externí inženýrské sítě | Kč |
| 263 | Betonářské práce | Kč |
| 264 | Ocelové konstrukce | Kč |
| 265 | Hrubé terénní úpravy | Kč |
| 266 | Vnitrozávodní komunikace a parkoviště | Kč |
| 267 | Sadové úpravy | Kč |
| 268 | Mezisoučet, stavební část - ostatní drobné stavební práce (suma 260-267) | Kč |

| 270 | Mezisoučet, stavební část – celkem (suma 199+209+219+229+239+249+259+268) | Kč |
| --- | --- | --- |

|  | Náklady na zajištění |  |
| --- | --- | --- |
| 280 | Náklady na zajištění Ceny Díla dle Smlouvy | Kč |
| 281 | Bankovní záruky dle Smlouvy | Kč |
| 282 | Pojištění dle Smlouvy | Kč |
| 283 | Mezisoučet, zajištění (suma 280-282) | Kč |
| 290 | Cena Díla, bez DPH (suma 18+26+37+43+52+64+73+94+120+136+146+150+160+186+199+209+219+229+239+249+259+268+283) | Kč |

## Opce

| 301 | Nízkoteplotní ekonomizér a kondenzace spalin. | Kč |
| --- | --- | --- |
| 302 | Návrh budoucího propojení parního rozdělovače Linky se rozdělovačem Stávajícího zařízení. | Kč |
| 303 | Nový systém Big Bag pro skladování aktivního uhlí | Kč |
| 304 | Nové silo pro nehašené vápno | Kč |
| 305 | Systém správy dokumentů | Kč |

## Jednotkové ceny dalších opcí

| 401 | Cena za m² dalších ochozů včetně všech potřebných uložení, závěsů a zábradlí nepožadovaných dle Smlouvy. | Kč |
| --- | --- | --- |
| 402 | Cena za m dalších schodišť včetně všech nezbytných závěsů a zábradlí na obou stranách nepožadovaných dle Smlouvy. | Kč |
| 403 | Hodinová sazba projektových manažerů | Kč |
| 404 | Hodinova sazba inženýrů | Kč |
| 405 | Hodinova sazba svářečů a montérů v místě realizace | Kč |
| 406 | Hodinova sazba stavbyvedoucího včetně ubytování a cestovného. | Kč |
| 407 | Hodinova sazba pracovníků v místě realizace včetně ubytování a cestovného. | Kč |
| 408 | Hodinové sazby ostatních pracovníků včetně ubytování a cestovného. | Kč |