#### ccc

|  |
| --- |
| Objednatel  SAKO BRNO A.S.  Projekt  Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno    Datum  Březen 2025 |

|  |
| --- |
| Intended for    Document type    Date |
| ČÁST II.h  Smluvní harmonogram |



|  |
| --- |
| ČÁST II.h  Smluvní harmonogram |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| ČÁST II.h  Smluvní harmonogram |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu | Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno |
| Verze | 2 |
| Datum | 2025-03-14 |
| Dokumentace | Zadávací dokumentace – Část II – Ustanovení smlouvy |

|  |
| --- |
| Contents |

[1. Smluvní milníky 2](#_Toc66873262)

[2. Smluvní Harmonogram 4](#_Toc66873263)

# Smluvní milníky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milník**  **č.** | **Specifikace milníku** | **Termín ode Dne účinnosti (den)** |
| 1 | Den účinnosti Smlouvy o Dílo | **0 den** |
| 2 | **Milník podléhající náhradám škod za prodlení**  Zahájení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD3, CD3, MD1, AD1 a ED1 dle Smlouvy. | *Vyplní Zhotovitel* |
| 3 | Dokončení základů kotle a bunkru v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD4, CD4, MD2, AD2 and ED2 dle Smlouvy. | *Vyplní Zhotovitel* |
| 4 | **Milník podléhající náhradám škod za prodlení**  Dokončení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD5, CD5, MD3, AD3 a ED3 dle Smlouvy.  A současně zahájení Stavby definované jako milník, kdy dojde ke výstavbě ocelové konstrukce kotle a čištění spalin až do nejvyšší výškové úrovně roštu a kdy mohou dále nepřetržitě probíhat další stavební Práce. | *Vyplní Zhotovitel* |
| 5 | Ukončení dodávky hlavních komponent, tj. kotle, turbíny (volitelná opce pro jednání), generátoru (volitelná opce pro jednání), transformátorů, kondenzátorů a čerpadel kondenzátu, absorbéru, tkaninového filtru, spalinového ventilátoru, na Staveniště. | *Vyplní Zhotovitel* |
| 6 | Ukončení těžké Montáže, včetně úspěšných výsledků provedení tlakové zkoušky kotle a umístění všech hlavních komponent, tj. turbíny (volitelná opce pro jednání), generátoru (volitelná opce pro jednání), transformátorů, kondenzátorů a čerpadel kondenzátu, absorbéru, tkaninového filtru, spalinového ventilátoru, na jejich základy, u všeho výše uvedeného včetně demontáže montážních jeřábů. | *Vyplní Zhotovitel* |
| 7 | **Milník podléhající náhradám škod za prodlení**  Dodání kompletního a Objednatelem odsouhlaseného finálního návodu k provozu a údržbě dle Smlouvy.  A současně úspěšné první zapálení komunálního odpadu a zahájení provozu Linky, kdy dochází ke kontinuálnímu spalování Odpadu. | *Vyplní Zhotovitel* |
| 8 | **Milník podléhající náhradám škod za prodlení**  Podepsání protokolu o Předání Díla, zahájení Zkušebního provozu, Záruční doby a Garanční doby. | *Vyplní Zhotovitel* |
| 9 | **Milník podléhající náhradám škod za prodlení**  Podepsání protokolu o ukončení Zkušebního provozu včetně vydání kolaudačního rozhodnutí s povolením trvalého užívání Linky, které nabylo právní moci. | *Vyplní Zhotovitel* |

# Smluvní Harmonogram

*Doplní Zhotovitel dle odst. 14.4 Smlouvy.*